## Sheet1
Module | Nom de la page / Fichier | Description détaillée | Type | Estimation | Temps passé | Reste à faire | Avancement | Qui
base de donnée | base.sql | insertion de la base de donnée ainsi que les tables et quelque donnée d'insertion pour tester | base de donnée | 20 | 10 | 0 | 100% | Tsanta
base de donnée | commande | execution qui permet d'insert la base.sql ainsi que data.sql (l'insertion) dans SqlLite | base de donnée | 10 | 10 | 0 | 100% | Miantra
login | AuthController.php | Creation de la fonction qui affiche la login ainsi que la fonction qui verifie le client qui entre avec une session | controller | 20 | 20 | 0 | 100% | Miantra
login | login.php | la vue qui affiche la formulaire de login avec une boutton qui redirecte vers la page de caisse | vue | 5 | 5 | 0 | 100% | Miantra
caisse | CaisseModel.php | creation de l'entite caisse qui permet de dire que c'est une table avec tout ses champs | Model | 5 | 5 | 0 | 100% | Tsanta
caisse | caisseController.php(index) | creation de la fonction qui permet d'afficher la vue et envoie tout les elements dans le champs caisse | controller | 20 | 20 | 0 | 100% | Tsanta
caisse | caisseController.php(selectionner) | ajout de la session de caisse (id_caisse) qui permet au page achats de s'en souvenir quelle caisse on va faire l'achat de produit | controller | 30 | 20 | 0 | 100% | Tsanta
caisse | FormCaisse.php | Affiche le drop down de tout les numero caisse et une boutton valider qui va ensuite rediriger vers la page achats | vue | 10 | 10 | 0 | 100% | Tsanta
caisse | routes.php | configuration de la chemin | route | 30 | 30 | 0 | 100% | Miantra et Tsanta
Produit | AchatModel.php | creation de l'entite produit qui permet de dire que c'est une table avec tout ses champs | model | 5 | 5 | 0 | 100% | Miantra
Produit | AchatController.php(index) | creation de la fonction qui permet d'afficher la vue et envoie tout les elements dans le champs produit | controller | 30 | 20 | 0 | 100% | Miantra
Produit | Achats.php | la vue qui affiche la drop down de de produit ainsi que sa quantite quand on valide c'est la qu'intervienne le javascript | vue | 10 | 10 | 0 | 100% | Miantra
Produit | Achats.php(javascript) | Fonction qui permet de cree une tableau et de recuper le nom de produit choisi dans le formulaire ainsi que sa quantite et calcule la montant total de cette produit en rapport avec sa prix unitaire | vue | 20 | 20 | 0 | 100% | Tsanta
Produit | Achats.php(Javascript) | fonction qui recupere les donnnée Json et puis le relis dans le controller | vue | 20 | 10 | 0 | 100% | Tsanta
Produit | AchatsController.php | Creation d'une fonction valider qui permet d'inserer achat, detail achat et dimunier le stock | controller | 30 | 30 | 0 | 100% | Miantra
Design | style.css | ajout de style qui permet au page d'avoir une bonne affichage | vue | 20 | 20 | 0 | 100% | Tsanta